## стр.1
Приложение № 2 к приказу Минэнерго России от 14.06.2016 № 533
Форма 2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним
[19 empty] | Проект инвестиционной программы | ООО "Щекинская ГРЭС"
полное наименование субъекта электроэнергетики
[21 empty] | Год раскрытия информации: | 2017 | год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифи-катор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2017 года млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2017 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2017 года |  | План на 01.01.2018 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2018 года |  |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана) | План | Факт (Предложение по корректировке плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
1.2. | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.3135 | 0 | 0 | 1050.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2664 | 0 | 170.974 | 0 | 222.2662 | 0 | 212.9935 | 0 | 216.6269 | 0 | 1050.1269 | 0
1.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 934.3135 | 0 | 0 | 1050.1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2664 | 0 | 170.974 | 0 | 222.2662 | 0 | 212.9935 | 0 | 216.6269 | 0 | 1050.1269 | 0
1.2.1 | Реконструкция уплотнений проточной части турбины типа К-200-130 ст. № 12 | H_GTULENE_1.2.1.1 | С | 2018 | 2018 | 0 | 19.0408 | 0 | 0 | 19.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8024 | 0
1.2.1 | Реконструкция ОРУ-220 кВ. Замена масляных выключателей на элегазовые | H_GTULENE_1.2.1.2 | С | 2021 | 2021 | 0 | 23.1245 | 0 | 0 | 27.0524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0524 | 0 | 0 | 0 | 27.0524 | 0
1.2.1 | Реконструкция турбины типа К-200-130 ст. № 11 | H_GTULENE_1.2.1.3 | С | 2018 | 2022 | 0 | 790.3754 | 0 | 0 | 883.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.4976 | 0 | 170.974 | 0 | 222.2662 | 0 | 92.4627 | 0 | 192.3225 | 0 | 883.5231 | 0
1.2.1 | Монтаж разъединителей 110 кВ, 220 кВ, в соответствии с требованиями НТД | H_GTULENE_1.2.1.4 | С | 2018 | 2018 | 0 | 1.8907 | 0 | 0 | 1.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9663 | 0
1.2.1 | Реконструкция мазутного хозяйства для обеспечения резервным топливом энергоблоков 200 МВт | H_GTULENE_1.2.1.5 | С | 2021 | 2022 | 0 | 99.8821 | 0 | 0 | 117.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4783 | 0 | 24.3044 | 0 | 117.7827 | 0
1.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9517 | 0 | 0 | 58.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5749 | 0 | 29.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2928 | 0
1.5.4. | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9517 | 0 | 0 | 58.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5749 | 0 | 29.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2928 | 0
1.5.4. | Монтаж ледовой защиты ГТС | H_GTULENE_1.5.4 | П | 2018 | 2019 | 0 | 54.9517 | 0 | 0 | 58.2928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5749 | 0 | 29.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2928 | 0